## 工作表1
ECE项目计划表
项目 | 任务项 | 任务备注 | 参与人员 | 是否完成 | 开始日期 | 预计结束 | 实际结束 | 备注
Github学习与配置 | Github学习 | 学会基本的git操作，并成功在repository上上传任意文件 | 林宇志 | ☑ | 25.09.03 | 25.09.03 | 25.09.03
|  |  | 宋建宇 | ☑ |  |  | 25.09.04
|  |  | 张骄阳 | ☑ |  |  | 25.09.03
|  |  | 吕择琛 | ☑ |  |  | 25.09.04
|  |  | 李天灏 | ☑ |  |  | 25.09.04
| Github仓库Qt项目初始化 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.04 | 25.09.05 | 25.09.06
| git操作规定 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.04 | 25.09.04 | 25.09.04 | 在github库里编写了git_regulation文档
Qt学习 | Qt的基本使用流程 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.04 | 25.09.05 | 25.09.05
|  |  | 宋建宇 | ☑
|  |  | 张骄阳 | ☑
|  |  | 吕择琛 | ☑
|  |  | 李天灏 | ☑
| Qt尝试做一个带菜单的空白界面 | 学会使用QMenuBar,QToolBar,QStatusBar等，熟悉流程 | 林宇志 | ☑ | 25.09.05 | 25.09.07 | 25.09.06
|  |  | 宋建宇 | ☑ |  |  | 25.09.07
|  |  | 张骄阳 | ☑ |  |  | 25.09.07
|  |  | 吕择琛 | ☑ |  |  | 25.09.07
|  |  | 李天灏 | ☑ |  |  | 25.09.07
| IDE项目初始化 | 设置mainwindow,compiler,editor三部分，便于协作 | 林宇志 | ☑ | 25.09.06 | 25.09.06 | 25.09.07
文档编写 | 文档模板初始化 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.06 | 25.09.06 | 25.09.06
| 需求分析文档初版填写 |  | 所有人 | ☑ | 25.09.06 | 25.09.08 | 25.09.08
| 软件设计文档初版填写 |  | 所有人 | ☐ | 25.09.06 | 25.09.11
| UML学习与编写 |  | 宋建宇，张骄阳 | ☐
| 测试用例设置 |  |  | ☐
| 开发管理文档编写 |  |  | ☐
| 说明书编写 |  |  | ☐
| 视频录制 |  |  | ☐
| PPT制作 |  |  | ☐
IDE：UI编写 | UI元素基本设置 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.06 | 25.09.06 | 25.09.06 | 菜单栏、工具栏、编辑和输出文本框
| UI排版设置 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| feat: 图标 |  | 林宇志 | ☐ | 25.09.17 | 25.09.19
| debug: 功能快捷键不齐全 |  | 林宇志 | ☐
| 横向文件选择栏 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.10 | 25.09.12 | 25.09.12
| 窗口默认参数不合适 |  | 林宇志 | ☐
IDE：文件功能编写 | 保存/另存 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 新建 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 打开 |  | 宋建宇 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 关闭/退出 |  | 宋建宇 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| （拓展）多文件载入 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.12 | 25.09.12
| debug: 另存文件后文件名未更新 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| debug: 保存弹窗的选项是英文 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.15 | 25.09.16 | 25.09.17
IDE：编辑器功能编写 | 插入 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 复制/剪切 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 粘贴 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 删除 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| （拓展）撤销 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 查找 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| 替换 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.09 | 25.09.09
| feat: 快捷注释 |  | 宋建宇 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| feat: 查找目标高亮 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| feat: 查找选择下一个/上一个 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| feat: 选中高亮/清除高亮 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| feat: 替换此位置/全局 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| feat: 代码行号显示 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| debug: 代码修改高亮显示逻辑 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.12 | 25.09.12
| feat: 字体自定义 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11
| debug: 内容汉化 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.12 | 25.09.12 | 25.09.12
| debug: 高亮选中只能高亮同一行 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.13 | 25.09.14 | 25.09.15
| debug: 查找功能只能使用在最后打开的窗口 |  | 李天灏 | ☑ | 25.09.15 | 25.09.18 | 25.09.19
| feat: 成对符号自动补全 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.12 | 25.09.12 | 25.09.12
| feat: 函数等自动补全 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.12 | 25.09.12
| debug: 未设置2000行限制 |  |  | ☐
| feat: 自动缩进 |  | 张骄阳 | ☑ | 25.09.16 | 25.09.17 | 25.09.17
| feat: 语法词汇特殊颜色 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.14 | 25.09.15 | 25.09.15
| feat: 括号自动补全和高亮 |  | 吕择琛 | ☑ | 25.09.14 | 25.09.15 | 25.09.15
| debug: 括号高亮逻辑问题 |  | 吕择琛 | ☐
| feat: 鼠标滚轮缩放字体大小 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.14 | 25.09.15 | 25.09.15
| feat: 修改默认字体为等宽字体 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.14 | 25.09.15 | 25.09.15
| debug: 仅第一个窗口的默认字体被修改 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.15 | 25.09.15 | 25.09.15
IDE：编译器功能编写 | 基本编译 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.07 | 25.09.08 | 25.09.08
| 基本运行 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.07 | 25.09.08 | 25.09.09
| feat: 保留所有输出 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.10 | 25.09.10
| debug: 难以进行输入 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.10 | 25.09.11
| debug: 输出框内容可更改 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.09 | 25.09.10 | 25.09.11
| debug: 输出全缓冲问题 | 默认全缓冲而非行缓冲，只有全部输入才开始输出 | 林宇志 | ☑ | 25.09.11 | 25.09.11 | 25.09.11 | 在编译过程中在main()开头加代码强制行缓冲
| debug: 改为多文件打开之后编译器找不到程序 |  | 林宇志 | ☑ | 25.09.12 | 25.09.13 | 25.09.12